## Sheet1
MARCH 2002
2002-03-06
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
[5 empty] | 1 | 2
Leupp 4B Piston
Puckett Starter Ring
N M/L
S M/L
Bondad
San Juan Basin
SJ X-O
Havasu
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L1100 & 1103 Blythe Ties
Puckett Starter Ring
Leupp 4B Piston |  |  | Leupp 3B Insp
|  | Belen 1 Weld Shell Half | Caprock 2 Generator 3 hr | Dutch Flat 1&2 Emissions |  | 750 max rate for 12 hrs
Dutch Flat 1 Insp
| L 1103 VAI-TSA Pig |  | L 1100 VAI-TSA Pig
Window Rock 5B Insp
N M/L | -40 | -40 | -40 | -15
S M/L
Bondad
San Juan Basin
SJ X-O |  | -35
Havasu | -65 | -65
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Afton PLC
| Bondad 1A Insp |  |  |  |  | L 1208 Recvr FLG-V 31
Leupp 11A Insp
Wenden B Emissions
|  | Mojave ESD 8 hrs | Wenden B Insp
L 1600 Pig ORA-CGB
Castle Dome Insp/ESD
Window Rock 3A Insp
L 1103 VAI-TSA Calip
N M/L | -40 | -40 | -40 | -30 |  | -60
S M/L
Bondad Station | -85 | -85
San Juan Basin
SJ X-O
Havasu |  |  | -85 | -85
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Afton PLC
Keystone 3B
L 3162 Tie-In L 2000
Willcox Batteries
|  | Oracle Emissions Test | Oracle Valve Ops
L1110 Replace MP 102
Williams 1B Insp
| L1300 Eff Test Vcity-BWA | L1300 Eff Test BWA-LAG | 430 MMcf/d Min
Roswell 3 Insp
L 1600 Calip ORA-CGB
N M/L | -20 | -20 | -20
S M/L @ Pecos | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
S M/L @ Waha | -90 | -360 | -90
Bondad
San Juan Basin
SJ X-O | -85 | -85 | -85 | -15
Havasu
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Afton PLC | [5 empty] | 2002-03-31
L1110 Replace MP 102 |  |  |  |  | L 1100 lower MP 534
Keystone 2B Controls
Alamo Lake 1 Insp
Leupp 6A Insp
San Juan ML Sta ESD
Window Rock 4A Insp
L 1300 Vcity-BWA Pig
N M/L | -35 | -35
S M/L @ Pecos | -20 | -20 | -20 | -20
Bondad | -35 | -35 | -35 | -35 | -35
San Juan Basin | -35 | -35 | -35 | -35 | -35
SJ X-O |  | -60 | -60 | -60 | -60
Havasu
Cornudas 1A OH Mar 31 - Apr 15
Keystone to Waha | March 18, 20-22 | -50
| March 19 | "Zero" flow to Waha
| March 25 - 29 | -50